Инновационный проект  
На одной волне  

                                                                                                  Авторы проекта:                                                                                             
                                                                         Ерохина О.Б, педагог- психолог,

                                                    Иванова Ж.А, методист, учитель химии 
                                          Захарова М.В, советник директора по воспитанию               и взаимодействию  с детскими общественными 
объединениями,  учитель математики 
                         Горшкалева  Т.Л, заместитель директора комплекса по ВР, учитель географии 

                                                                                       Руководитель проекта: 

 Рыбакова И.В, директор комплекса, 

контактная информация: Российская Федерация, Ярославская область., Рыбинский р-н, Судоверфь п., Судостроительная ул.,д.25а Телефон: 8(4855)-295-903 
Е-mail: dorogovavn.rybinsk@yarregion.ru
п. Судоверфь, 2025 
Актуальность инновационного проекта « На одной волне»    продиктована   приоритетами государственной семейной политики.  На современном этапе развития общества важным  являются утверждение традиционных семейных ценностей и семейного образа жизни, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании, создание условий для повышения авторитета родителей в семье и обществе, поддержания социальной устойчивости каждой семьи, что возможно сделать при участии школы [8]. 

Инновационная идея проекта состоит в создании универсальной системы работы с семьями, где школа, руководствуясь принципом открытости,  предоставляет   возможность  каждому члену семьи   внести свой собственный вклад в воспитание и развитие  детей через поддержание  родительских инициатив, реализацию программы «Здоровая семья- наше будущее» , проведение школой семейных игрофестов.  Весь комплекс мероприятий проводится бесплатно. Что позволяет каждой семье, имеющей детей, с пользой провести совместный досуг, получить консультацию у специалистов школы. 
Цель проекта: создание условий для тесного взаимодействия  семьи- школы - ребенка, направленное на обеспечения семейного благополучия и  ответственного родительства. 
	Задачи 
	Предполагаемый результат

	 Реализация программы «Здоровая семья - наше будущее»
	Укрепление  взаимоотношений внутри семьи. 
Повышение статуса семьи через занятия с педагогом- психологом.

Способствовать осознанному вступлению в брак и ответственному родительству 

	 предложение программ для семейного отдыха
	Сплочение семей в процессе игры.
Вовлечение как можно большего числа родителей, включая семьи с детьми, попавшими в трудные жизненные ситуации, к совместной досуговой деятельности.
Формирование привычки участвовать в жизни ребенка

	развивать родительские инициативы
	Создание проектов, направленных на повышение благополучия в семьях детей школы

	создать универсальную системы  работы с родителями 
	 Создание условий для тесного взаимодействия  семьи- школы – ребенка с целью  профилактики  актуальных проблем в семьях обучающихся
 


Теоретическое и методическое обоснование проекта
Одним из главных механизмов в достижении целей, определенных в Национальном проекте «Образование», является взаимодействие семьи и учреждения образования. При современных модернизациях школы и негативных преобразованиях внутри института семья вопрос взаимодействия семья-школа - ребенок встает особенно остро. Именно поэтому в центре внимания педагогического коллектива школы стал выбор эффективных форм и методов  взаимодействия. 
На необходимость организации сотрудничества  с целью воспитания детей указывают многие исследователи: П. П. Блонский, А. Я. Варга, П. Ф. Вирениус, Л. С. Выготский, Т. П. Гаврилова, А. И. Захаров, С. А. Золотарев, П. Ф. Каптерев, Т. В. Кравченко, А. С. Макаренко, В. В. Столин, Е. Т. Соколова, В. А. Сухомлинский, К. Д. Ушинский, О. Л. Хромова. Вопросам семейного воспитания, взаимодействия школы с семьей, влиянию родителей на образование детей посвящены труды:  Е. Л. Башманова, Р. Д. Гаджиев, П. Ф. Каптерев, Н. П. Капустин, Л. С. Колесова, И. С. Кон, П. Ф. Лесгафт, А. С. Макаренко, А. Н. Острогорский, В. А. Сухомлинский, В. С. Торохтий, С. Т. Шацкий и др. Эти работы способствовали обобщению накопленных знаний по исследуемой проблеме. 
По мнению Кожуровой О.Ю, неконструктивные отношения школы и семьи, рассогласованность их действий обостряют существующие проблемы детства и требуют новых подходов к взаимодействию двух институтов [5], а эффективность, по мнению И.Н. Маняповой , зависит от характера и степени включённости их субъектов в систему взаимоотношений, основанных на взаимном принятии, взаимопонимании, стремлении к сотрудничеству в решении проблем семейного и школьного воспитания [6].
В современном образовательном процессе выделяются следующие актуальные тенденции сотрудничества семьи и школы: 

– осознание важности тесной интеграции семьи и школы для получения качественного результата взаимодействия; 

– разработка научной основы психолого-педагогического взаимодействия, опирающейся на принципы и положения современной педагогической науки; 

– рассмотрение сотрудничества семьи и школы как социально-деятельностной системы; 

– разработка теории эффективного управления системой педагогического взаимодействия школы и семьи; 

– обоснование системно-деятельностного подхода к организации взаимодействия семьи и школы в современных условиях [2,3,7]. 

Педагогический коллектив  Болтинской школы ( с 01.10.25 года - Центр образования «Болтинский»)   сформировал узнаваемый образ взаимодействия семья – школа - ребенок. Для детей и их родителей созданы условия для получения информации о всех активностях, которые происходят в школе. Несмотря на данные возможности , необходимо внесение ряда изменений в формы работы для реализации поставленных задач, направленных на усиление   взаимодействия семьи и школы и оказания им своевременной психолого-педагогической помощи.  
Объект исследования – взаимодействие семьи и школы. 

Предмет исследования – педагогические условия взаимодействия семьи и школы. 

Гипотеза: в Центре образования «Болтинский» возможно создать условия для тесного взаимодействия  семьи- школы – ребенка. 

Аудитория проекта: все участники образовательных отношений.
Проведя анализ эффективности взаимодействия семьи и школы,  сделали вывод о необходимости возобновления работы программы «Здоровая семья – наше будущее» через консультирование педагогом –психологом школы, проводить семейные игрофесты, а также оказать всестороннюю помощь в реализации проекта «Счастливое семейное побережье»   как пример эффективного взаимодействия  с семьей через родительские инициативы.   
Уровень взаимодействия семьи и школы оценивался по следующим критериям: рефлексивный (субъективная родителей), деятельностный (включенность субъектов в процесс взаимодействия), когнитивно-эмоциональный (диалогичность взаимодействия) [7]. 
Характеристика критериев и показателей оценки уровня взаимодействия семьи и школы отражена в приложении 1. 
За время реализации проекта с 2023 года в опросе ежегодно участвовало более 300 семей. С каждым годом  число родителей, удовлетворенных взаимодействием с педагогами, обучением детей в Болтинской школе растет .  
Практическая значимость проекта
Предлагаемые нами инновационные продукты: 
1.  Положение об организации и проведении семейных мероприятий на примере территории Рыбинского муниципального округа «Счастливое семейное побережье» (приложение 2).
2. Листы для организации станций (приложение 3). 
3. Программа «Здоровая семья - наше будущее»  по подготовке  молодёжи к сознательному  отношению к браку и семье содержит все необходимые элементы для дальнейшего внедрения в систему работу любого образовательного комплекса (приложение  4). 
           Технологии и методики
Научно-методического обеспечения реализации семейной политики, включая развитие исследований жизнедеятельности семей, имеющий детей, в большей степени направлено на распространение инновационного опыта работы с различными категориями семей, обобщение и внедрение полезных  моделей семейной политики с учетом отечественных национально-культурных особенностей и традиций. 
За основу изучения динамики уровня взаимодействия семьи и школы нами была взята методика по Исаеву И.Ф., Поздняковой Т.Н. 
При проведении мероприятий активно используется метод проектов, игровые технологии, коллективно-творческие дела, в которые вовлечены не только обучающиеся школы, но и их родители, а также бабушки и дедушки. 
Основная помощь школы заключается в проведении бесплатных консультаций по вопросам, связанным  с взаимоотношениями в семье, снятию тревожности у детей и взрослых, устранению конфликтов в семье и школе, посещение семей, проведению яркой досуговой деятельности с привлечением  разных категорий семей. 
Описание проекта 
Из-за активной застройки вокруг поселка Судоверфь с 2020 года количество обучающихся в школе значительно  возрастало.                                            Исходя из социального паспорта школы общее число обучающихся на 2022 – 2023 учебный год стало свыше 430 человек, из которых 51 ребенок, имеет рекомендации медико - психолого- педагогической комиссии, 6 детей с инвалидностью. Анализ уровня образования, жилищно-бытовых условий, дохода семей обучающихся стал катализатором  для обновления форм и методов работы. 

 У школы крепкие традиции. Мы – флотилия, в которую входят корабли с командами на борту. Географическое положение на берегу Рыбинского водохранилища, уклад жизни семей способствовали созданию и реализации проекта «На одной волне». 
Начало работы считаем 2022 год. 

В течение года шла подготовка материалов и документации. 

         В 2023 году была запущена программа «Здоровая семья – наше будущее», составлен план-график проведения бесплатных консультаций педагогом-психологом  родителей обучающихся, имеющих затруднения в воспитании и обучении детей. 

        С 2024 года в школе проводятся семейные игрофесты. 

«Семейный игрофест» — это мероприятие, на котором семьи участвуют в различных играх и активностях.
Главная идея такого фестиваля — дать семьям простые и доступные способы и приёмы организации игр, которые помогают отлично провести свободное время, развивают ум, ловкость и умение находить общий язык. 
Школьники  Центра образования «Болтинский» ведут журнал «Болтунчик», в котором любой участник мероприятия может оставить свои отзывы или написать статью ( приложение 5).  

Данная форма взаимодействия сближает не только членов семьи, но и формирует командный дух, воспитывает ответственность, целеустремленность, сопричастность к общему делу и результату.

В сентябре 2025 года в Госдуму внесли законопроект, которым предлагается закрепить на законодательном уровне статус и полномочия родительского собрания в школе. В частности, родители смогут влиять на организацию питания и внеурочной деятельности. 

Так, в 2025 года стартовал проект «Счастливое семейное побережье»           ( приложение 6)
Идея и старт: родительская инициатива как двигатель

Проект «Счастливое семейное побережье» - это цикл семейных мероприятий:

- творческие мастерские «Фантазии полёт и рук творенье»

- семейный пикник «В кругу семьи»

- туристический молодежный слёт «На одной волне»

Целых три события в рамках одного проекта с привлечением, как детей, так и родителей. 

Идея проекта родилась в родительском сообществе. Его автором и вдохновителем выступила  председатель нашего общешкольного родительского комитета, очень активный родитель на муниципальном и региональном уровнях. Она - председатель семейного сообщества "Родные Любимые" Рыбинского округа, представитель в Региональном Совете родителей Первых. К ней сразу же подключились коллеги из местного отделения «Движения Первых».

Изначальная роль школы заключалась в административной поддержке – помочь собрать документы для подачи заявки на Конкурс родительских инициатив общества «Знание». И мы одержали победу с призовым фондом 637 000 рублей!

Команда: как мы выстроили взаимодействие
Мы быстро поняли, что реализовать проект такого масштаба ( охват должен быть не менее 200 человек) можно только сообща. Так сложилась наша большая команда:

· «Движение Первых» взяло на себя функцию заказчика и все вопросы, связанные с закупками на выделенные средства.

· Школа, а именно директор, которая непосредственно занималась документацией и бухгалтерскими вопросами.

Советник по воспитанию, заместитель директора по воспитательной работе, педагог-организатор, старшая вожатая и председатель родительского  стали штабом организаторов. 

Социальное партнерство: философия взаимовыгоды
Особый акцент сделан на социальных партнерах. Мы четко обозначали, что они:

· Участвуют в социально значимом и ярком событии.

· Получают площадку для рекламы своей деятельности и привлечения новой аудитории.

· Могут рассчитывать на нашу ответную помощь в организации детей для их будущих акций.

Нашими главными союзниками стали:

· Судоверфский КДК и Спортивная школа Рыбинского МО – организовали для наших участников увлекательные спортивные и азартные станции.

· ЯРКПОО «Истоки» – помогли создать незабываемую игровую зону.

· Воинская часть д. Б. Андрейково – накормила всех участников вкусной полевой кашей.

· Совет отцов Рыбинского МО – оказал неоценимую финансовую помощь в организации полевой кухни.

Важно, что многие из этих людей – сами родители наших учеников, что создавало особую атмосферу общей ответственности.

Алгоритм реализации: от идеи до флешмоба

Наш путь можно разделить на несколько ключевых шагов:

1. Информирование и идея: через классных руководителей мы сообщили родителям о конкурсе родительских инициатив. Идею разработали родители вместе с «Движением Первых».

2. Оформление заявки: школа подключилась для сбора и оформления документации.

3. Тактическое планирование
4. Масштабная реализация «одним днем»: в рамках одного большого выхода нам удалось провести:

Для 5-6 классов и их родителей: «Семейный пикник» с творческими мастерскими (роспись шопперов), настольными играми и экскурсией по историческому месту на берегу Рыбинского водохранилища.

Для 7-11 классов, педагогов и родителей: Туристический слёт «На одной волне» – квест по станциям разной направленности от творческой до спортивной, от логических игр до командообразования от наших партнеров и волонтеров.

Для родителей и педагогов: работала «Родительская гостиная» с тренингом от школьного психолога

Для всех: организована полевая кухня, традиционная школьная акция «Чистый берег» по уборке территории, а завершилось все общим флешмобом и вручением призов. Изюминкой события стал щенок Лапа – талисман «Движения Первых» (с игрушкой также помогли социальные партеры).

Расширение охвата: оставшиеся мастерские мы провели в стенах школы для начальных классов, также привлекали специалистов Движения Первых для увеличения охвата в других образовательных организациях

Отчетность: организационные изменения и объединения школ в комплексы задержали сдачу отчетов.

Вывод: несмотря на все сложности, проект состоялся и получил огромный позитивный отклик. Главный вывод, который мы сделали, и он вынесен в название моего доклада: успех возможен только тогда, когда «вся семья на борту».

Подведя итоги проекта можно смело сказать, что наша гипотеза подтвердилась. Через создание нами системы работы с родителями у школы появляются все   условий для тесного взаимодействия  семьи- школы - ребенка, направленное на обеспечения семейного благополучия и  ответственного родительства. 
Анализ данных уровня взаимодействия семьи и школы показал положительную динамику по всем критериям. Таким образом, предлагаемая нами система работы с семьями показала свою эффективность                                 ( приложение 7) 
Опыт тиражирования 

1. Всероссийский конкурс родительских инициатив общества «Знание», 2024
2. Выступление на Совете отцов Рыбинского муниципального округа, 2024 

     3. Выступление на муниципальном семинаре советников по воспитанию и взаимодействию  с детскими общественными объединениями, 2025 
Список используемой литературы 

1. Вагнер И.В. Воспитание и социализация: развитие социальной активности детей и молодежи: Сборник научных статей / Под ред. Вагнер И.В.. – Москва: ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО», 2018. – 242 с. ISBN 978-5-91955-124-9 - URL: https://fb.ru/article/438294/praktiko-orientirovannyiy-podhod-v-obuchenii-tehnologii-tseli-i-zadachi (дата обращения: 30.11.2024). - Текст : электронный.
2. Коваленко Т.В. Моделирование взаимодействия семьи и школы в условиях современного начального образования: Автореф. дис. канд. пед. наук. – Омск, 2016. – 27 с. 
3. Козлова, С. А., Богиня, Т. Н. Направления и формы взаимодействия школы и семьи [Текст] / С. А. Козлова, Т. Н. Богиня // Журнал SCI-ARTICLE.RU. – 2014. – №8 // [Электронный ресурс] : URL: http: // sci-article.ru (дата обращения: 15.12.2024).
4. Коротаева Е.В. Педагогика взаимодействий в современном образовательном процессе: дис. … д-ра пед. наук. – Екатеринбург, 2000. – 342 с. 

5. Кожурова О.Ю. Социальное партнерство школы и семьи как фактор повышения их воспитательного потенциала: автореф. дис. канд. пед. наук. – Москва, 2011. – 23 с. 

6. Маняпова И.Н. Взаимодействие семьи и школы // Воспитание и обучение: теория, методика и практика: материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 6 нояб. 2016 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.] – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. – С. 16–18. 

7. Исаев И.Ф., Позднякова Т.Н. Формирование диалогичности взаимодействия семьи и школы в контексте гендерного подхода // Современные проблемы науки и образования. – 2018. – № 6.; URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=28339 (дата обращения: 03.09.2019). 

8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации (2015-2025 г.г.) [Текст]: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996 // Собрание законодательства. 2015. URL: http://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html (дата обращения 30.04.2018)
9. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" : Федеральный закон №273-ФЗ : [принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года : одобрен Советом Федерации 

26 декабря 2012 года]. – Москва : Эксмо –Пресс, 2022. – 192 с. – IBN 978-5-09-019218-7. – Текст: непосредственный.

10. Соловьева С.Л. Идентичность как ресурс выживания // Медицинская психология в России. – 2018. – T. 10, № 1. – с. 5. doi: 10.24411/2219-8245-2018-11050.  
PAGE  
9

